## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO INTEGRADOR 2026 · HORARIOUTSC
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Septiembre – Noviembre 2026 ¦ Corte de avance: 22/10/2026 (semana 6)
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 14/09 | S2 21/09 | S3 28/09 | S4 05/10 | S5 12/10 | S6 19/10 | S7 26/10 | S8 02/11 | S9 09/11 | S10 16/11 | % avance | Estado | Observaciones y desviaciones
1 | Planeación y propuesta del proyecto | 2026-09-14 | 2026-09-20 | ✔ | [9 empty] | 100% | Completada | Completada en tiempo. Planeación (PDF/DOCX) y ficha de práctica listas el 17-18/09.
2 | Diseño: mockup y diagrama ER | 2026-09-21 | 2026-10-04 |  | ✔ | ✔ | [7 empty] | 100% | Completada | Completada en tiempo. Mockup y diagrama ER entregados el 30/09. Ambos se tratan como borradores y se ajustaron al construir.
3 | Base del monorepo y base de datos (PostgreSQL/Neon) | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  |  |  | ! | ✔ | [5 empty] | 100% | Completada | Desviación de +1 semana: se cerró el 14/10 (S5) y no el 11/10. Se cambió MySQL por PostgreSQL (Neon); la migración, ESLint, Prettier y CI se hicieron juntas.
4 | Desarrollo de la API (Node.js + Express) | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  |  |  | ✔ | ✔ | [5 empty] | 90% | En curso | 17 pruebas con Jest y Supertest en verde sobre Postgres en memoria. Falta probar contra Neon real (se hará en la etapa de despliegue).
5 | Panel web de administración | 2026-10-12 | 2026-10-25 |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | 85% | En curso | Login, horario, avisos e historial hechos. Falta probarlo en el navegador; se cierra dentro de la semana 6, sin desviación.
6 | App móvil (Expo / React Native) | 2026-10-12 | 2026-11-01 |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | 80% | En curso | Pantallas, caché sin conexión y modo claro/oscuro hechos. El rediseño «Cartera de boletos» del 14/10 no estaba en el plan (más trabajo, sin retraso). Falta probar en iPhone.
7 | Importación CSV, recordatorio y push | 2026-10-19 | 2026-11-01 | [5 empty] | ✔ |  |  |  |  | 65% | En curso | Importación CSV (5a) y recordatorio local 15 min antes (5b) hechos. Pendiente el push remoto por grupo (5c).
8 | Videojuego – Capítulo 1 | 2026-10-19 | 2026-11-08 | [5 empty] | ✔ |  |  |  |  | 50% | En curso | Guion y script de Ren'Py del capítulo 1 en la carpeta del proyecto (22/10). Falta pulir, probar y cerrar la versión final.
9 | Despliegue (Render + Neon) y pruebas de integración | 2026-11-02 | 2026-11-15 | [10 empty] | 0% | Pendiente | Sin iniciar, según plan. Depende de terminar el push (5c) y de probar API y panel contra la base real.
10 | Documentación y repositorio | 2026-10-12 | 2026-11-15 |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  | 40% | En curso | README, COMANDOS, PRODUCT y DESIGN creados; Gantt actualizado en S6. Pendiente subir el repositorio a GitHub y regenerar DESIGN.md con capturas.
11 | Presentación final | 2026-11-16 | 2026-11-20 | [10 empty] | 0% | Pendiente | Sin iniciar, según plan.
AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO (promedio simple de las etapas) | [13 empty] | 64.55%
LEYENDA
Semana planeada, todavía pendiente
✔ | Semana con trabajo completado (también las semanas fuera de plan)
! | Semana planeada que se retrasó; la etapa se cerró después
Repositorio: |  | https://github.com/tadeoMoran/horarioUtsc